## Sheet1
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing emergency obstetric and neonatal care according to the norms | Quality Innovation Fund Manual and Initial Assessment of the regions completed | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing pre- and post natal care according to the norms | Quality Innovation Fund Manual and Initial Assessment of the regions completed | Q1 2013 | Country, BID, Donors | completed
Belize | Health facilities that have submitted a Quality Improvement Fund (QIF) proposal to the national quality audit team | 20 Quality Innovation Fund Proposals from Health Facilities received | Q1 2013 | Country, BID, Donors | completed
Belize | Health facilities that have implemented Quality of Care job aid tools for reproductive health | URC hired for TA for Quality of Care job aid tools for reproductive health | Q1 2013 | Country, BID, Donors | completed
Belize | Health facilities that can submit and receive data from the Belize Health Information System (BHIS) | Procurement process started for servers, desktops and printers | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have permanent availability of all 5 types of modern family planning methods (injectable, barrier, oral, IUD, permanent) according to the norms | Procurement process started for additional family planning methods | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents | Sexual and reproductive health (SRH) educational materials shared with URC | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Norms for improving the quality of reproductive and child health and nutrition services and for the establishment of a community platform of services adopted | URC hired for Technical Assistance for norms for improving the quality of reproductive and child health and nutrition services | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Community health workers (CHW) trained in the community platform | URC hired for technical assistance for the establishment of a community platform of services | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the CHWs | Community Health Workers (CHWs) Monitoring materials approved | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys | Completion of the Quality Innovation Fund Manual and Initial Assessment of the regions | Q1 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing emergency obstetric and neonatal care according to the norms | Final List of emergency obstetric and neonatal care inputs to be purchased based on initial needs assessment completed | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing pre- and post natal care according to the norms | Final List of pre- and post natal care inputs to be purchased based on Initial Assessment completed | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have submitted a Quality Improvement Fund (QIF) proposal to the national quality audit team | 20 Quality Innovation Fund Proposals reviewed and accepted by MOH Quality Innovation Fund Team | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs to provide child health care according to the norms | Initial assessment of inputs for child health care completed, missing items purchased and stock registry developed | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have implemented Quality of Care job aid tools for reproductive health | Job Aid tools to improve Quality of Care are reviewed, developed, translated and distributed | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Health facilities that can submit and receive data from the Belize Health Information System (BHIS) | 6 Health Facilities with functioning BHIS Networking Capabilities, Belize Health Information System (BHIS) reports defined, and BHIS training completed (Mat. Ward and OT) | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have permanent availability of all 5 types of modern family planning methods (injectable, barrier, oral, IUD, permanent) according to the norms | Equipment permanent availability of all 5 types of modern family planning methods from UNFPA procured and Regional IUD Training conducted | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Health facilities that have sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents | Sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents materials reproduced | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Norms for improving the quality of reproductive and child health and nutrition services and for the establishment of a community platform of services adopted | Nutrition, Community Platform and SRH Health norms reviewed by URC and approved by MOH | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Community health workers (CHW) trained in the community platform | Community Platform norms, Manual and job aid tools reviewed by URC and approved and printed by MOH. 157 Community Health Workers (CHWs) trained in basic competencies in the North and Western Regions | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the CHWs | 3 Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) officers trained and monitored by Regional Teams | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys | Final format for Patient Satisfaction surveys printed (with assistance from URC) and distributed | Q2 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing emergency obstetric and neonatal care according to the norms | Inputs for providing emergency obstetric and neonatal care received at the facility level and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing pre- and post natal care according to the norms | Inputs for providing pre- and post natal care received at the facility level and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Health facilities that have submitted a Quality Improvement Fund (QIF) proposal to the national quality audit team | Centers notified if they received award from the Quality Innovation Fund | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Health facilities that have the necessary inputs to provide child health care according to the norms | Stock Registry for child health care updated by health facilities | Q3 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have implemented Quality of Care job aid tools for reproductive health | Service providers trained on the use of Job aid tools, and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Health facilities that can submit and receive data from the Belize Health Information System (BHIS) | 6 Health Facility Belize Health Information System reports submitted | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Health facilities that have permanent availability of all 5 types of modern family planning methods (injectable, barrier, oral, IUD, permanent) according to the norms | Tubal Ligation workshop conducted, manuals distributed and Quality Innovation Fund evaluated | Q3 2013 | Country, BID, Donors | Delayed
Belize | Health facilities that have sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents | Sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents distributed and monitored and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Norms for improving the quality of reproductive and child health and nutrition services and for the establishment of a community platform of services adopted | Nutrition, Community Platform and SRH Health norms shared with IDB for revision | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | Community health workers (CHW) trained in the community platform | Community Health Workers (CHWs) training by topic completed according to the manual | Q3 2013 | Country, BID, Donors | In Progress
Belize | District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the CHWs | Monitoring of District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the Community Health Workers (CHWs) and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys evaluated and Quality Innovation Fund Evaluation Performed | Q3 2013 | Country, BID, Donors | Completed
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing emergency obstetric and neonatal care according to the norms | Monitoring of inputs for providing emergency obstetric and neonatal care completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing pre- and post natal care according to the norms | Monitoring of inputs for providing pre- and post natal care Monitoring completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have submitted a Quality Improvement Fund (QIF) proposal to the national quality audit team | Award and distribution of Quality Innovation Fund to eligible facilities | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have the necessary inputs to provide child health care according to the norms | Stock Registry for child health care updated by health facilities | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have implemented Quality of Care job aid tools for reproductive health | Monitoring of Quality of Care job aid tools for reproductive health completed through Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that can submit and receive data from the Belize Health Information System (BHIS) | 6 Health Facility Belize Health Information System reports submitted | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have permanent availability of all 5 types of modern family planning methods (injectable, barrier, oral, IUD, permanent) according to the norms | Monitoring of permanent availability of all 5 types of modern family planning methods monitoring completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents | Monitoring of sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents monitoring completed through Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Community health workers (CHW) trained in the community platform | Community Health Workers (CHWs) training by topic completed according to the manual | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the CHWs | Monitoring of District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the Community Health Workers (CHWs) completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys | Monitoring of Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q4 2013 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing emergency obstetric and neonatal care according to the norms | Monitoring of inputs for providing emergency obstetric and neonatal care Monitoring completed for the Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have the necessary inputs for providing pre- and post natal care according to the norms | Monitoring of inputs for providing pre- and post natal care Monitoring completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have the necessary inputs to provide child health care according to the norms | Stock Registry for child health care updated by health facilities | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have implemented Quality of Care job aid tools for reproductive health | Quality of Care job aid tools for reproductive health monitoring completed for Quality Innovation Fund | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that can submit and receive data from the Belize Health Information System (BHIS) | 6 Health Facility BHIS reports submitted | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have permanent availability of all 5 types of modern family planning methods (injectable, barrier, oral, IUD, permanent) according to the norms | Monitoring of permanent availability of all 5 types of modern family planning methods monitoring completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities that have sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents | Monitoring of sexual and reproductive health (SRH) educational materials specifically targeted at adolescents monitoring completed through Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Community health workers (CHW) trained in the community platform | Community Health Workers (CHWs) training by topic completed according to the manual | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the CHWs | Monitoring of District Health Education and Community Participation Bureau (HECOPAB) Officers that are currently monitoring the Community Health Workers (CHWs) completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
Belize | Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys | Monitoring of Health facilities with a mechanism in place for carrying out patient satisfaction surveys completed through the Quality Innovation Fund mechanism | Q5 2014 | Country, BID, Donors
El Salvador | Número de ECOS Familiares y Especializados conformados | 100% de los ECOS Familiares y Especializados conformados | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Inclusión en la norma de la dosis adecuada de zinc terapéutico para tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años (20 mg de zinc por 10-14 días en cada episodio de diarrea) | El dosis adecuada de zinc terapéutico para tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años incluida en la norma | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud con abastecimiento de 4 métodos modernos de planificación familiar (inyectables, barrera, orales, DIU) | Envío de formulario a UNFPA para el compra de los 4 métodos modernos de planificación familiar | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | Licitación publicado para los insumos necesarios para la atención infantil para los Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Licitación publicado para los insumos necesarios para la atención prenatal para los Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | recepción de informe de evaluación de ofertas de vehiculos | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Revisión de la política nacional para la distribución de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | Solicitud de compra para no objeción del banco para el compra de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | Adendas de contrato firmado enviado al BID para equipo necesarios para la atención infantil | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Adendas de contrato firmado enviado al BID para equipo necesarios para la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Columna de Fecha de Ultima Regla (FUR) incluída en el tablero de control de promotores | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud familiar que cuentan con refrigerador o caja fría para la conservación adecuada de vacunas | Contrato firmado enviado al BID para refrigeradores o caja frías para la conservación adecuada de vacunas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Retrasado | La compañia que se identifico originalmente pide que se haga el pago completo por adelantado. El Ministerio no lo puede hacer debido a las politicas internas. | Se encontro proveedor de refrigeradores hibridos, se espera abrir oferta tecnica el 19 de julio.
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Convenio UES MINSAL firmado para capacitacion de ECOS en modelo de atencion familiar | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Retrasado | Retrasado
El Salvador | Porcentaje de niños menores de 1 año inscritos en el sistema que han sido inscritos antes de los 8 días | Convenio UES MINSAL firmado para capacitacion de ECOS en modelo de atencion familiar | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Retrasado | Cumplido
El Salvador | Revisión de la política nacional para la distribución de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | Envío de contrato firmado al BID para micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido | Falta de oferta consistente con la normativa del ministerio | Ya se revisaron y aprobaron las especificaciones tecnicas y empaque de los MNP ofrecidos por firma Guatemalteca. Se esta haciendo una cotizacion para que el BID done a traves de cooperacion tecnica los primeros US$20,000 (equivalentes a 230,000 sobres) mientras en el ministerio se hacen las modificativas para permitir la compra interna
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | No objeción a informe evaluación ofertas para los insumos necesarios para la atención infantil | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | No objeción a informe evaluación ofertas para los insumos necesarios para la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | No objecion del BID a adendas a contratos PRIDES para la compra de equipo médico | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | No objecion del BID a adendas a contratos PRIDES para la compra de equipo médico | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de niños menores de 1 año inscritos en el sistema que han sido inscritos antes de los 8 días | No objecion del BID a adendas a contratos PRIDES para la compra de equipo médico | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud familiar que cuentan con refrigerador o caja fría para la conservación adecuada de vacunas | No objecion del BID a contratacion directa para compra de los refrigeradores o caja frías para la conservación adecuada de vacunas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud con abastecimiento de 4 métodos modernos de planificación familiar (inyectables, barrera, orales, DIU) | Recepción anticonceptivos para los unidades comunitarias de salud | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido |  | Cambie el hito a T3 que es la fecha correcta en la que se recibiran los anticonceptivos
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Recepción de informe de evaluación de los ofertas para medicamentos necesarios para la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido | Los tiempos de entrega de medicamentos estan cerca de no cumplir la meta de desempeño | Se esta haciendo la negociacion por contrato y medicamento para priorizar la entrega de medicamentos relacionados con salud materno infantil en las unidades de salud.
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Recepción de vehículos para aumentar la búsqueda activa de mujeres embarazadas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido |  | Se recibieron pickups y motocicletas, solo faltan ambulancias
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Revisión de cronograma de capacitacion y propuesta de inclusión de salud reproductiva y nutricion para mejorar la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Selección de planta docente para capacitacion de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de niños menores de 1 año inscritos en el sistema que han sido inscritos antes de los 8 días | Selección de planta docente para capacitacion de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Suscripción de contrato de medicamentos necesarios para la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Revisión de la política nacional para la distribución de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | 1ra recepción de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud con abastecimiento de 4 métodos modernos de planificación familiar (inyectables, barrera, orales, DIU) | Distribucion anticonceptivos a unidades comunitarias de salud | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Cumplido
El Salvador | Porcentaje de niños menores de 1 año inscritos en el sistema que han sido inscritos antes de los 8 días | Distribucion de equipos a Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | Distribucion de equipos a Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) para la atención infantil | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Distribucion de equipos a Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) para insumos necesarios para la atención prenatal | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud familiar que cuentan con refrigerador o caja fría para la conservación adecuada de vacunas | Distribucion de refrigeradores o caja frías para la conservación adecuada de vacunas a Unidades Comunitaros de Salud Familiar (UCSF) | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Entrega de medicamentos en almacén para la atención prenatal | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Incorporacion temas planificacion y nutricion en capacitacion | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | En Proceso
El Salvador | Porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el registro prenatal que tuvieron un control prenatal realizado por médico o enfermera antes de las 12 semanas. | Inicio de primer modulo de capacitacion de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Porcentaje de niños menores de 1 año inscritos en el sistema que han sido inscritos antes de los 8 días | Inicio de primer modulo de capacitacion de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Recepción de insumos médicos en almacén para insumos necesarios para la atención prenatal | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
El Salvador | Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil | Recepción de insumos médicos en almacén para la atención infantil | T3 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Consultor para el apoyo técnico en AINM-C contratado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Consultor para el apoyo técnico en AINM-C contratado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Coordinación con DMS y DAS para la implementación de plan de capacitación desarrollada. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con equipo e insumos necesario para la atención prenatal (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención)/ Total de servicios de salud | Diagnóstico de necesidades de equipamiento atención prenatal desarrollado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud habilitados para la atención del parto que cuentan con los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo con el nivel de atención. | Diagnóstico de necesidades de equipamiento de atención al parto desarrollado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil (equipo de antropometría, sales de rehidratación oral, zinc, antihelmíntico, micronutrientes en polvo) | Diagnóstico de necesidades de equipamiento infantil desarrollado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que registran desabastecimiento de las existencias de alguno de los 4 de métodos (inyectables, orales, condón y DIU) de planificación familiar al momento de la entrevista, verificado a través de observación y de acuerdo a nivel de atención | Estandarización en ciclos logístico y llenado de los instrumentos desarrollado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Plan de capacitación elaborado. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Muertes maternas reportadas e investigadas de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna vigente en el último año | Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna actualizado . | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Reuniones de coordinación con SIGSA/DAS desarrolladas. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que registran desabastecimiento de las existencias de alguno de los 4 de métodos (inyectables, orales, condón y DIU) de planificación familiar al momento de la entrevista, verificado a través de observación y de acuerdo a nivel de atención | Capacitación a nivel local sobre ciclo logístico desarrollada. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Diagnostico de factores que limitan el registro y entrega de información oportuna elaborado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Áreas de salud que cuentan con tablero de seguimiento piloteado de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Manual de Operaciones | Diseño conceptual del Tablero de Control elaborado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Retrasado
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Grupos de trabajo para la revisión de normas de micronutrientes conformado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Plan de mejora implementado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud habilitados para la atención del parto que cuentan con los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo con el nivel de atención. | Proceso de adquisición publicado en Guatecompras para los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil (equipo de antropometría, sales de rehidratación oral, zinc, antihelmíntico, micronutrientes en polvo) | Proceso de adquisición publicado en Guatecompras para el equipo e insumo necesarios para la atención infantil | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con equipo e insumos necesario para la atención prenatal (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención)/ Total de servicios de salud | Proceso de adquisiciones publicados en Guatecompras para el equipo e insumos necesario para la atención prenatal | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Muertes maternas reportadas e investigadas de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna vigente en el último año | Seguimiento al cumplimiento del protocolo de vigilancia de la mortalidad materna desarrollado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Socios estratégicos para el proceso formativo identificados. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Talleres de capacitación en San Marcos y Huehuetenango desarrollados. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con equipo e insumos necesario para la atención prenatal (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención)/ Total de servicios de salud | Equipo para la atención prenatal recepcionado a nivel local. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Servicios de salud habilitados para la atención del parto que cuentan con los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo con el nivel de atención. | Equipo para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato recepcionado a nivel local. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil (equipo de antropometría, sales de rehidratación oral, zinc, antihelmíntico, micronutrientes en polvo) | Equipo para la atención infantil recepcionado a nivel local. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Comunidades elegibles que cuentan con comités de emergencia a los que ha sido entregado anticipos del fondo rotatorio | Estrategia de comunicación integral para el cambio de comportamiento en el marco CONE y formación de comités de emergencia desarrollada. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Comunidades elegibles que cuentan con comités de emergencia a los que ha sido entregado anticipos del fondo rotatorio | Listado de comunidades elegibles/ seleccionadas aprobado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Manual de Lineamientos de suplementación con micronutrientes acordado por el grupo consultivo. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Manual de Lineamientos de suplementación con micronutrientes actualizado y aprobado por el Ministro del MSPAS. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Servicios de salud que registran desabastecimiento de las existencias de alguno de los 4 de métodos (inyectables, orales, condón y DIU) de planificación familiar al momento de la entrevista, verificado a través de observación y de acuerdo a nivel de atención | Monitoreo de la cadena de distribución, registro adecuado y control de inventarios desarrollado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Monitoreo de reportes de datos oportunos con plan de mejoras a nivel local desarrollado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Muertes maternas reportadas e investigadas de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna vigente en el último año | Monitoreo de reportes de numero de muertes reportadas y numero de muertes investigadas desarrollado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Monitoreo del registro y prestación de servicio del control del crecimiento y desarrollo del niño y niña por medio de la supervisión y auto análisis desarrollado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Nuevo equipo antropométrico del primer nivel recepcionado en San Marcos y Huehuetenango. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Procesos de capacitación de CONE desconcentrado implementados. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Áreas de salud que cuentan con tablero de seguimiento piloteado de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Manual de Operaciones | Talleres de capacitación sobre uso del tablero en las DAS desarrollados. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso
Guatemala | Comunidades elegibles que cuentan con comités de emergencia a los que ha sido entregado anticipos del fondo rotatorio | Fondos entregados a comunidades elegibles con comités de emergencia a los que ha sido entregado anticipos del fondo rotatorio. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Manual de lineamientos actualizado e impreso. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que registran desabastecimiento de las existencias de alguno de los 4 de métodos (inyectables, orales, condón y DIU) de planificación familiar al momento de la entrevista, verificado a través de observación y de acuerdo a nivel de atención | Monitoreo de la cadena de distribución, registro adecuado y control de inventarios desarrollado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Monitoreo de reportes de datos oportunos con plan de mejoras a nivel local desarrollado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Muertes maternas reportadas e investigadas de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna vigente en el último año | Monitoreo de reportes de numero de muertes reportadas y numero de muertes investigadas desarrollado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Áreas de salud que cuentan con tablero de seguimiento piloteado de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Manual de Operaciones | Monitoreo del funcionamiento del tablero de control desarrollado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Niños de 0 a 23 meses que recibieron monitoreo del crecimiento de acuerdo a su edad, registrado en el cuaderno del niño y la niña del MSPAS | Monitoreo del registro y prestación de servicio del control del crecimiento y desarrollo del niño y niña por medio de la supervisión y auto análisis desarrollado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Personal de servicios de salud capacitado en CONE. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Actualización de los lineamientos estratégicos de suplementación con micronutrientes en niños menores de 5 años a nivel nacional de acuerdo a la evidencia científica internacional | Plan de implementación para desarrollo de talleres de socialización a servicios acordado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Reporte de verificación del personal capacitado elaborado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con equipo e insumos necesario para la atención prenatal (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención)/ Total de servicios de salud | Servicios equipados con equipo e insumos necesario para la atención prenatal. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud habilitados para la atención del parto que cuentan con los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo con el nivel de atención. | Servicios equipados los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil (equipo de antropometría, sales de rehidratación oral, zinc, antihelmíntico, micronutrientes en polvo) | Servicios equipados con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil . | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que registran desabastecimiento de las existencias de alguno de los 4 de métodos (inyectables, orales, condón y DIU) de planificación familiar al momento de la entrevista, verificado a través de observación y de acuerdo a nivel de atención | Monitoreo de la cadena de distribución, registro adecuado y control de inventarios desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Distritos Municipales de salud (DMS) que pueden acceder a datos y generan reportes regulares sobre vacunación, atención materna, neonatal e infantil (en los primeros 12 días del mes) en el marco de la implementación de la Ley de Maternidad Saludable | Monitoreo de reportes de datos oportunos con plan de mejoras a nivel local desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Muertes maternas reportadas e investigadas de acuerdo al Protocolo de Vigilancia de la Mortalidad Materna vigente en el último año | Monitoreo de reportes de numero de muertes reportadas y numero de muertes investigadas desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Comunidades elegibles que cuentan con comités de emergencia a los que ha sido entregado anticipos del fondo rotatorio | Monitoreo del funcionamiento del fondo y capital semilla desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con personal de atención directa en salud capacitado en emergencias obstétricas y neonatales de acuerdo a su capacidad resolutiva y nivel de atención | Reporte de verificación del personal capacitado elaborado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con equipo e insumos necesario para la atención prenatal (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención)/ Total de servicios de salud | Verificación del equipo para la atención prenatal funcionando desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud habilitados para la atención del parto que cuentan con los insumos y el equipo necesarios para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo con el nivel de atención. | Verificación del equipo para la emergencia obstétrica y neonatal, posparto y atención del neonato funcionando desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Guatemala | Servicios de salud que cuentan con el equipo e insumo necesarios para la atención infantil (equipo de antropometría, sales de rehidratación oral, zinc, antihelmíntico, micronutrientes en polvo) | Verificación del equipo para la atención infantil C58funcionando desarrollado. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Readecuación del documento de normas. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CESARES y CESAMOS con disponibilidad permanente de MNP para la suplementación en el hogar | Aprobación de lineamientos para el transporte y almacenamiento de micro nutrientes en polvo. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CESARES y CESAMOS con disponibilidad permanente de MNP para la suplementación en el hogar | Elaboración de plan y mecanismo de distribución de micro nutrientes en polvo. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CESARES y CESAMOS con disponibilidad permanente de MNP para la suplementación en el hogar | Pago al proveedor de micro nutrientes en polvo. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Adquisición de medicamentos e insumos programados adecuadamente por gestores. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Convenios de gestión con gestores de los 19 municipios de la Iniciativa 2013 firmados. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Pagos realizados a los Gestores | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Contratación de promotores para AIN-C de acuerdo a requerimientos por cada gestor. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Convenios de gestión con gestores de los 19 municipios de la Iniciativa 2013 firmados. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Selección de monitoras para AIN-C de acuerdo a las comunidades beneficiadas. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Adjudicación de proceso de Licitación para compra de equipo. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Compra de insumos para atención de diarreas y neumonías programadas adecuadamente por los gestores | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Convenios de gestión con gestores de los 19 municipios de la Iniciativa 2013 firmados. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Elaboración de plan y mecanismo de distribución de Sulfato de Zinc. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Pagos realizados a los gestores de acuerdo a convenio. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Abastecimiento de regiones y unidades de salud con métodos de PF. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Transferencia de fondos de la Secretaria de Finanzas al UNFPA para compra métodos de PF. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por Comités de Apoyo a hospitales. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Convenios de gestión con Comités de Apoyo de Hospitales (6) firmados. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Pagos realizados a los Comités de Apoyo a los Hospitales. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Capacitación en la norma CONE al personal de CMI. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Contratación de personal de atención al parto por las CMI. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Proceso de adquisición de equipamiento adjudicados | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Adjudicación del proceso de adquisición de equipamiento. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Capacitaciones desarrolladas en la norma CONE al personal de CMI y Hospitales. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Contratación del personal de atención al parto por las CMI y Hospitales | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Validación Operativa del manual de procedimientos de AIEPI | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Validación Técnica del manual de procedimientos de AIEPI | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CESARES y CESAMOS con disponibilidad permanente de MNP para la suplementación en el hogar | Abastecimiento de micro nutrientes en polvo a CESARES y CESAMOS. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CESARES y CESAMOS con disponibilidad permanente de MNP para la suplementación en el hogar | Recepción de micro nutrientes en polvo en el almacén central. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por gestores. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Pagos realizados a los Gestores | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Aprobación de la Consejería Cara a Cara | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Capacitación a promotores y monitoras | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Gestores Seleccionados con el 100% de monitoras y promotores(as) seleccionados y capacitados en consejería cara a cara individualizada y fortalecida. | Distribución de materiales de Consejería cara a cara. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Compra de insumos para atención de diarreas y neumonías realizadas por los gestores de acuerdo a lo programado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Pagos realizados a los gestores de acuerdo a convenio. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Unidades de Salud abastecidos con Sulfato de Zinc. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Abastecimiento de regiones y unidades de salud con métodos de PF. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Métodos de PF adquiridos por UNFPA. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Métodos de PF disponibles en el almacén central. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por Comités de Apoyo a hospitales. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Pagos realizados a los Comités de Apoyo a los Hospitales. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Equipamiento de CMI. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Equipamiento de CMI y Hospitales. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Aprobación de informe final del consultor por parte de Programa Atención integrada a la niñez. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Dictamen legal por parte de la Secretaría General de la SESAL. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por gestores. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Medidas tomadas en CMI en base a conclusiones de Informes mensuales de monitoreo y supervisión realizados por el gestor a su unidad de salud (auto monitoreo). | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Pagos realizados a los Gestores | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Norma nacional de micronutrientes aprobada. | Norma elaborada | T5 2014 | Pais, BID, Donantes |  | Se llego un acuerdo con la UC de que sera entregado hasta el 2014 por que MSH elaborara estas normas
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Compra de insumos para atención de diarreas y neumonías realizadas por los gestores de acuerdo a lo programado. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Pagos realizados a los gestores de acuerdo a convenio. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Abastecimiento de regiones y unidades de salud con métodos de PF. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En proceso
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por Comités de Apoyo a hospitales. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Medidas tomadas en CMI en base a conclusiones de Informes mensuales de monitoreo y supervisión realizados por el gestor a su unidad de salud (auto monitoreo). | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Pagos realizados a los Comités de Apoyo a los Hospitales. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Ayuda Memoria de reuniones de analisis de los informes de supervision y monitoreo | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Ayuda Memoria de reuniones de analisis de los informes de supervision y monitoreo | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Aprobación de norma a nivel ministerial por medio de acuerdo. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Este hito se acordo que el proceso interno en la SESAL basta unicamente con la nota de aprobacion del departamento
Honduras | Actualización de la Norma Nacional para la Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (diarreas, Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía). | Entrega del Material al Programa Atención integrada a la niñez | T4 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por gestores. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Medidas tomadas en CMI en base a conclusiones de Informes mensuales de monitoreo y supervisión realizados por el gestor a su unidad de salud (auto monitoreo). | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | CMI con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal. | Pagos realizados a los Gestores | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Norma nacional de micronutrientes aprobada. | Aprobación de norma por medio de acuerdo a nivel Ministerial. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Norma nacional de micronutrientes aprobada. | Dictamen legal por parte de la Secretaría General de la SESAL. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Norma nacional de micronutrientes aprobada. | Entrega del material al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Norma nacional de micronutrientes aprobada. | Validación técnica de la norma por parte del Programa de Atención Integral a la Niñez, Departamento de Salud Integral a la Familia, Grupo de técnicos regionales, Asociación de Pediatría y Representantes de organizaciones. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Compra de insumos para atención de diarreas y neumonías realizadas por los gestores de acuerdo a lo programado. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de salud de primer nivel (CESAR, CESAMOS y CMI) con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de diarreas y neumonías en menores de 5 años de acuerdo a las normas . | Pagos realizados a los gestores de acuerdo a convenio. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de salud de primero y segundo nivel abastecidas con los métodos de planificación familiar de acuerdo a la norma vigente de la SESAL. | Abastecimiento de regiones y unidades de salud con métodos de PF. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Adquisición de medicamentos e insumos programadas adecuadamente por Comités de Apoyo a hospitales. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Medidas tomadas en CMI en base a conclusiones de Informes mensuales de monitoreo y supervisión realizados por el gestor a su unidad de salud (auto monitoreo). | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Unidades de Salud de Segundo nivel con disponibilidad permanente de medicamentos e insumos y equipos necesarios para la atención de emergencia obstétrica y neonatal | Pagos realizados a los Comités de Apoyo a los Hospitales. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Usuarias de la CMI en las que se rebasó la curva de alerta o presentaron evidencia de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal y que se tomó una decisión en base a información del partograma en el último año. | Ayuda Memoria de reuniones de analisis de los informes de supervision y monitoreo | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Honduras | Usuarias posparto (vía vaginal y por cesárea) a las cuales se les controló y registró en la historia clínica perinatal | Ayuda Memoria de reuniones de analisis de los informes de supervision y monitoreo | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Brechas de insumos y equipamientos de la red de servicios de salud para insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto determinadas | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Brechas de insumos y equipamientos necesarios para la atención del parto y recién nacido de la red de servicios de salud determinadas | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Determinadas brechas de insumos y equipamientos de la red de servicios de salud para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | Determinadas brechas de insumos y equipamientos de la red de servicios de salud para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable barrera, DIU) | Determinadas brechas de insumos y equipamientos de la red de servicios de salud | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Personas u organizaciones del nivel comunitario que reciben incentivos ligados a la atención pernatal, parto, postnatal y/o atención recien nacido | Diseno del esquema de Incentivos ligados a la atención pernatal, parto, postnatal y/o atención recien nacido terminado | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de salud con cadena de frio de acuerdo a las normas | Determinadas brechas de insumos y equipamientos de la red de servicios de salud para la cadena de frio de | t1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Espeficaciones técnicas para adquisición de equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias(CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Especificaciones técnicas para adquisición de insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Espeficaciones técnicas para adquisición de equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Especificaciones técnicas para adquisición de insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Espeficaciones técnicas para adquisición de equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Especificaciones técnicas para adquisición de insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo elaboradas | t2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | Especificaciones técnicas para compra de equipos e insumos para la atención de la niñez, vacunación y nutricion elaboradas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable barrera, DIU) | Plan de mejora de la cadena de abastecimiento de métodos de planificación familiar elaborado. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Se ha elaborado un plan de mejora para el registro del uso y el abasto. El plan de mejoramiento de la cadena de PF ahora sera hecho por MSH y estara listo en T4.
Chiapas | Personas u organizaciones del nivel comunitario que reciben incntivos ligados a la atención pernatal, parto, postnatal y/o atención RN | Operacionalizacion del esquema de incentivos implementado | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de salud con cadena de frio de acuerdo a las normas | Especificaciones técnicas para adquisición de equipos de la cadena de frío elaboradas. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Adjudicado contrato para compra de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Adjudicado contrato para compra de insumos de farmacia y laboratorio | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Adjudicado contrato para compra de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Adjudicado contrato para compra de insumos de farmacia y laboratorio | t3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Adjudicado contrato para compra de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | t3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Adjudicado contrato para compra de insumos de farmacia y laboratorio | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | Mecanismo de adquisición de micronutrientes definido. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Sera adquirido por Oportunidades.
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | Adjudicada compra de equipos e insumos para la atención de la niñez, nutrición y vacunación. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable barrera, DIU) | Implementado plan de mejora de la cadena de abastecimietno de métodos de planificación familiar | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Capacitaciones en mecanismos de reporte se estan dando a partir de la proxima semana; MSH ha elaborado un diagnostico que sera socializado la proxima semana con la contraparte. La elaboracion de la estrategia esta para T4.
Chiapas | Muertes maternas por causas seleccionadas reportadas e investigadas de acuerdo a norma de la mortalidad en el último año. | Plan de acción para el registro de las muertes maternas en ejecución. | t3 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Las actividades sob la responsabilidad directa del ISECH estan cumplidas; MSH tomo parte de algunas responsabilidades, estan estan en curso de acuerdo al programado.
Chiapas | Personas u organizaciones del nivel comunitario que reciben incntivos ligados a la atención pernatal, parto, postnatal y/o atención RN | Capacitacion de Parteras | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Se estan preprando los materiales para la capacitacion de parteras cuanto al mecanismo de incentivos monetarios; Las capacitaciones se daran entre la ultima semana de septiembre y la primera de octubre
Chiapas | Personas u organizaciones del nivel comunitario que reciben incntivos ligados a la atención pernatal, parto, postnatal y/o atención RN | Mecanismos de incentivos funcionando. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | La fecha estimada para empezar es el 30 de Septimbre. El equipo estima que podria retrasarse de 1 o 2 semanas el inicio de la intervencion
Chiapas | Servicios de salud con cadena de frio de acuerdo a las normas | Adjudicado contrato para compra de equipos cadena de frío. | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | En Proceso | Todas las compras estan en proceso sin embargo hasta ahora no se estan aplicando los tiempos medianos para cada paso procesual y se han creado a nivel institucional pasos adicionales. Hemos llevado a cabo gestiones en todos los niveles para lograr acelerar las compras (ISCEH, Secretario ISECH, Hacienda varios niveles, Subsecretaria a nivel Federal) y no hemos obtenido en la pratica mejora en los tiempos por la aversion que ahora hay en el estado con corrupcion en el sector en la administracion pasada. | Seguir manteniendo la presion en todos los niveles para acelerar los procesos
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Recepción de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) distribuidos y funcionando. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Recepción de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) distribuidos y funcionando. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Recepción de equipo Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) . | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Equipos Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) distribuidos y funcionando. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable barrera, DIU) | Capacitado personal vinculado con el abastecimiento de métodos de planificación familiar | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Muertes maternas por causas seleccionadas reportadas e investigadas de acuerdo a norma de la mortalidad en el último año. | Registradas muertes maternas según la norma | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Muertes maternas por causas seleccionadas reportadas e investigadas de acuerdo a norma de la mortalidad en el último año. | Capacitados líderes comunitarios y personal de salud en el registro y seguimiento de las muertes maternas según la norma | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de salud con cadena de frio de acuerdo a las normas | Recibidos equipos para la cadena de frío. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | Insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y completo disponibles. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención prenatal y postparto | insumos y equipos de laboratorio recibidos y distribuidos para la atención prenatal y postparto | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | Insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y comleto disponibles. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención del parto y recién nacido. | insumos y equipos de laboratorio recibidos y distribuidos para la atención del parto y recién nacido. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | Insumos (medicamentos e insumos curativos) Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencias (CONE) ambulatorio, básico y comleto disponibles. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | insumos y equipos de laboratorio recibidos y distribuidos para la atención de la emergencia obstétrica y neonatal. | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud con disponibilidad permanente de insumos y equipos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición | Equipos e insumos para la atención de la niñez, vacunación y nutrición asegurados | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de Salud que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable barrera, DIU) | Verificada existencia de métodos de Planificación familiar en los servicios de salud respectivos | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Muertes maternas por causas seleccionadas reportadas e investigadas de acuerdo a norma de la mortalidad en el último año. | Registradas muertes maternas según la norma | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Chiapas | Servicios de salud con cadena de frio de acuerdo a las normas | Distribuidos equipos para mejora de la cadena de frío según la norma | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | n/a | Autorización de CGR de procedimientos de adquisición BID | T1 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 8.2.2
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Constitución de UCL | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 3.2
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Formulación y divulgación de directrices para las UCL | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 3.3
Costa Rica | n/a | Suscripción de convenios/acuerdos interinstitucionales | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En proceso | Las instituciones que deberán estar formalmente vinculadas mediante convenio para la ejecución y monitoreo conjunto de las acciones contempladas en el proyecto, han tomado más tiempo del previsto en definir los términos de su participación, validando a lo interno de cada una y en instancias de negociación intersectorial, las definiciones sobre prestaciones, modalidades de atención y arreglos de ejecución. Los acuerdos están plasmados en el Manual Operativo, técnico administrativo y jurídico de las instituciones que son la base a lo cual se elaborarán los textos de los convenios. Sin embargo, hay acuerdos entre las autoridades de las instituciones de iniciar el proyecto mientras se tramitan los convenios. Hay un convenio marco entre el PANI y el MS el cual se adaptara a las necesidades actuales. Hay un borrador del convenio CCSS y el MS. | Los textos de los acuerdos suscritos entre las instituciones reflejan en los convenios claramente las responsabilidades y compromisos de las entidades con el programa de acuerdo al MO. Los textos están en revisión por los técnicos de las instituciones. Se prepara la estimación del financiamiento para cada institución para completar los documentos borrador para aprobación. Se ha se recomendado tener la versión de los borradores de los 4 convenios interinstitucionales y enviarlos al Banco. |  | 8.3
Costa Rica | EBAIS que cuentan con atención programada para las personas adolescentes (horas designadas para adolescentes) | Remisión de comunicado de horarios diferenciados a regiones | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 1.4.2
Costa Rica | n/a | Informe inicial APROBADO | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 8.2.5
Costa Rica | n/a | Primer desembolso efectuado | T2 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Adjudicacion diagnóstico para readecuación de EBAIS | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En proceso | Lista corta elaborada y se solicitaron expresiones de interés. En proceso de licitación. |  |  | 1.1.1.7
Costa Rica | EBAIS que cuentan con atención programada para las personas adolescentes (horas designadas para adolescentes) | Divulgación de los horarios diferenciados | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En Proceso | Es necesario comprobar la divulgación de los horarios. | Se ha solicitado a las UCLs un informe de la divulgación de horarios de los EBAIS |  | 1.4.3
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Diálogo interinstitucional para definir métodos anticonceptivos adecuados para las personas adolescentes | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En Proceso | La reunión de expertos programada para el 13 de septiembre. Como resultado de la reunión se definirán los métodos a adquirir. |  |  | 1.7.1
Costa Rica | Funcionarios de los EBAIS sensibilizados para brindar atención integral diferenciada amigable y de calidad a las personas adolescentes. | Términos de referencia selección de firma para sensibilización a funcionarios en SSR | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En Proceso | Lista corta elaborada en proceso de licitación |  | 1.8.1.1 | 1.8.1.1
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Adjudicacion consultoría para actualziar normas y protocolos adolescentes embarazadas | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido | Es una actividad a realizar por la Empresa de Asistencia Técnica. |  |  | 2.1.1.7
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Términos de referencia selección consultora para asistencia técnica UCL`s | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido | Publicada en el diario oficial la solicitud de expresiones de interés. En proceso de licitación. |  |  | 3.4.1.1
Costa Rica | EBAIS que disponen de registros y generan reportes de estadísticas sobre adolescentes para la UCL de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa | Diagnóstico de necesidades de información | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES | En Proceso | Es una actividad iniciada por la Empresa de Asistencia Técnica. Tiene fecha de término en octubre. |  |  | 4.7.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Diagnóstico de necesidades de información | T3 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 4.7.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES | cumplido | Es una actividad a realizar por la Empresa de Asistencia Técnica. |  | 1.5.1.13 | 1.5.1.13
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES | cumplido |  |  |  | 1.5.1.13
Costa Rica | Funcionarios de los EBAIS sensibilizados para brindar atención integral diferenciada amigable y de calidad a las personas adolescentes. | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 1.5.1.13
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 1.5.1.13
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES | Cumplido |  |  |  | 1.5.1.13
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Especificaciones técnicas sobre métodos anticonceptivos a adquirir | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.7.3.1
Costa Rica | Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud, detectar casos de alto riesgo y acercar servicios de salud a las comunidades. | términos de referencia formación de líderes y promotores comunitarios | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 3.11.1.1
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Adjudicación consultoría para asistencia técnica UCL`s | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 3.4.1.11
Costa Rica | EBAIS que disponen de registros y generan reportes de estadísticas sobre adolescentes para la UCL de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa | Distribución y puesta en operación de los registros en EBAIS | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 4.7.1.4
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Distribución y puesta en operación de los registros en EBAIS | T4 2013 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 4.7.1.4
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Recepción diagnóstico para readecuación de EABIS | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.1.2.1
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Especificaciones técnicas remodelación de EABIS | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.2.1.1
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Recepción cotizaciones remodelación de EABIS | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.2.1.4
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Adjudicacion remodelación de EBAIS | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.2.1.6
Costa Rica | EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Revisión de normativas y protocolos | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.2.1.1
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Revisión de normativas y protocolos | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.2.1.1
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Diseño de módulos educativos para consejería SSR | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.2.2.1
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Capacitación en Consejería en SSR | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.3.2
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Notificación a oferentes métodos anticonceptivos a adquirir | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.7.3.12
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Especificaciones técnicas impresión de diversas normas para consejería en SSR | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Especificaciones técnicas impresión de diversas normas para consejería en SSR | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Especificaciones técnicas impresión de diversas normas para consejería en SSR | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.1.1
Costa Rica | Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud, detectar casos de alto riesgo y acercar servicios de salud a las comunidades. | Adjudicación consultoría en formación de líderes y promotores comunitarios | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 3.11.1.11
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Formulación de planes locales de UCL`s | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES | En Proceso |  |  |  | 3.4.2.1
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Desarrollo de la capacitación UCL`s | T5 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 3.4.2.2
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | I informe readecuación de EBAIS | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.2.2.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Proceso de validación de normas y protocolos con actores clave | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.2.1.3
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Proceso de validación de normas y protocolos con actores clave | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.5.2.1.3
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Especificaciones técnicas para adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Especificaciones técnicas para adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Especificaciones técnicas para adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.1
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Adjudicacion Adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.6
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Adjudicacion Adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.6
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Adjudicacion Adquisición de instrumentos y kit educativo en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.1.6
Costa Rica | Funcionarios de los EBAIS sensibilizados para brindar atención integral diferenciada amigable y de calidad a las personas adolescentes. | II informe sensibilización a funcionarios en SSR | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.8.2.3
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Impresión normativa de atención integral | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.2.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Impresión normativa de atención integral | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.2.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Impresión normativa de atención integral | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 2.2.2.1
Costa Rica | Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud, detectar casos de alto riesgo y acercar servicios de salud a las comunidades. | Diseño del contenido y metodología de formación de líderes y promotores comunitarios | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 3.11.2.1
Costa Rica | EBAIS que disponen de registros y generan reportes de estadísticas sobre adolescentes para la UCL de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa | Reportes de estadísticas generados en EBAIS para reportar a UCL | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 4.7.1.5
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Reportes de estadísticas generados en EBAIS para reportar a UCL | T6 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 4.7.1.5
Costa Rica | Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Señalización e IMAGEN EBAIS | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.2.2.4
Costa Rica | EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Recepción de instrumentos y kit educativo en SSR | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.2.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con mecanismo para seguimiento de adolescentes en riesgo de acuerdo a las normas técnicas y Manual Operativo | Recepción de instrumentos y kit educativo en SSR | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.2.1
Costa Rica | EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Recepción de instrumentos y kit educativo en SSR | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.6.2.1
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Definido métodos anticonceptivos | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.7.2
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Recepción de métodos anticonceptivos | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.7.4.1
Costa Rica | EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Distribución de los anticonceptivos en las sedes de EBAIS | T7 2014 | BID, PAIS, DONANTES |  |  |  |  | 1.7.5
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente. | Adjudicada impresión de materiales sobre para normativa de atención integral | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con mecanismos para seguimiento de adolescentes en riesgo | Adjudicada impresión de materiales sobre para normativa de atención integral | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con espacios con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención de los adolescentes | Adjudicada la readecuación y señalización de las sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud | Aprobado Informe final de los talleres de capacitación brindados a líderes comunitarios | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales conformadas y operando planes locales | Capacitados funcionarios de Unidades de Coordinación Locales en la implementación de los planes locales | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con normativa de atención integral | Elaborados términos de referencia para impresión de materiales divulgativo sobre normativa de atención integral | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente. | Elaborados términos de referencia para impresión de materiales divulgativo sobre normativa de atención integral | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con mecanismos para seguimiento de adolescentes en riesgo | Elaborados términos de referencia para impresión de materiales divulgativo sobre normativa de atención integral | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que disponen de registros y generan reportes estadísticos sobre adolescentes | Generados reportes estadísticos a nivel de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para remitir a Unidad de Coordinación Local (UCL)`s | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Adolescentes (10-19) con atención integral por primera vez en el año | Generados reportes estadísticos a nivel de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) para remitir a Unidad de Coordinación Local (UCL)`s | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con espacios con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención de los adolescentes | iniciado procesos de readecuación y señalización de sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Unidades de Coordinación Locales conformadas y operando planes locales | Planes locales de Unidades de Coordinación Locales elaborados | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con disponibilidad permanente de métodos de Planificación Familiar (PF) | Recibidas y evaluadas ofertas de firmas para proveedor métodos anticonceptivos | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Colegios en la zona de atención que cuentan con orientadores y profesores de ciencias capacitados en programas de afectividad y sexualidad | Recibida a satisfacción materiales sobre afectividad y sexualidad | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cumplen con la normativa de consejería en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | talleres de capacitación en consejería en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cumplen con la normativa de consejería en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | Términos de referencia para elaboración de materiales | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con normativa de atención integral | Aprobado informe de talleres sobre normativa de atención integral realizado a funcionarios | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente. | Aprobado informe de talleres sobre normativa de atención integral realizado a funcionarios | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con mecanismos para seguimiento de adolescentes en riesgo | Aprobado informe de talleres sobre normativa de atención integral realizado a funcionarios | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Colegios en la zona de atención que cuentan con orientadores y profesores de ciencias capacitados en programas de afectividad y sexualidad | Aprobado informe final sobre módulos educativos realizados para orientadores y profesores de ciencias | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cumplen con la normativa de consejería en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | Recepción de materiales divulgativos sobre consejería en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y distribución a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con espacios con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención de los adolescentes | Recibida y aceptada primera fase de la readecuación y señalización de sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con disponibilidad permanente de métodos de Planificación Familiar (PF) | Distribuidos y garantizada disponibilidad de métodos anticonceptivos en sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con espacios con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención de los adolescentes | Entregadas a satisfacción las readecuaciones y señalización de las sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con normativa de atención integral | Recibidos y distribuidos materiales sobre normativa de atención integral | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente. | Recibidos y distribuidos materiales sobre normativa de atención integral | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que cuentan con mecanismos para seguimiento de adolescentes en riesgo | Recibidos y distribuidos materiales sobre normativa de atención integral | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Costa Rica | Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) con disponibilidad permanente de métodos de Planificación Familiar (PF) | Recibos satisfactoriamente métodos anticonceptivos | T6 2014 | Pais, BID, Donantes
Nicaragua | Establecimiento de las normas y los lineamientos de la plataforma comunitaria de nutrición a nivel nacional basada en evidencia | Circular Norma Aprobada para comentarios del Banco. | T1 2013 | Pais, BID | Cumplido |  |  |  | NA | 9.1.2
Nicaragua | Unidades de salud municipales (Centros de Salud Familiar) que suscriben Acuerdos Sociales para la Salud y el Bienestar de la Comunidad con los comités de salud comunitaria y realizan informes de seguimiento del mismo de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Reglamento Operativa | Comunidades selecionadas para suscripción de Acuerdos Sociales Comunitarios | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.1.4
Nicaragua | Unidades de salud municipales (Centros de Salud Familiar) que suscriben Acuerdos Sociales para la Salud y el Bienestar de la Comunidad con los comités de salud comunitaria y realizan informes de seguimiento del mismo de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Reglamento Operativa | Suscripción de Acuerdos Sociales para la Salud y el Bienestar de la Comunidad con los comités de salud comunitaria | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.1.6
Nicaragua | Parteras y Brigadistas entrenados en la Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC) y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Identificación de brigadista y parteras para capacitar en Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC) | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.4.5.1
Nicaragua | Parteras y Brigadistas entrenados en ECMAC y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Aprobación del Plan de Capacitación que impartirá la DG-Docencia | T1 2013 | Pais, BID | Cumplido |  |  |  | 1.4.5.2
Nicaragua | Parteras y Brigadistas entrenados en Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos (ECMAC) y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Contratación de Facilitadores de Gestión Comunitaria en los 19 Municipios | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.4.3.1.9
Nicaragua | Mujeres embarazadas que se albergan en las Casas Maternas, que tuvieron acceso a materiales educativos y a actividades de capacitación reportadas al centro de salud de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Reglamento Operativo | Inicio del proceso de selección de capacitadores para las parteras por actividades educativas en las Casas Maternas | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.3.3.1
Nicaragua | Centros de Salud Municipales que implementan el mecanismo para la entrega de certificados de subsidio de transporte y estancia para y embarazadas, establecido en el Reglamento Operativo | Selección final de comunidades para entrega de vales a embarazadas | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.2.1.3.2
Nicaragua | Centros de Salud Municipales que implementan el mecanismo para la entrega de certificados de subsidio de transporte y estancia para y embarazadas, establecido en el Reglamento Operativo | Entrega del primer subsidio de transporte y estancia para y embarazadas | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.2.3.2.1
Nicaragua | Auxiliares de enfermería y agentes comunitarios (parteras y brigadistas de salud) entrenados en el manejo comunitario del neonato enfermo y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Protocolo del manejo comunitario del neonato enfermo aprobado | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | MINSA aprobó protocolo revisado con apoyo de MSH el 30 de Agosto. | Ver fila ___ |  | 1.5.1.2
Nicaragua | Unidades de Salud (puestos, centros, hospitales primarios) que cuentan con el equipamiento de insumos básicos establecidos en la norma de atención de niños menores de 5 años vigente en Diciembre de 2011 | Definición de requerimientos de equipamiento básico (compra con fondos contrapartida) | T1 2013 | Pais, BID | Cumplido |  |  |  | 2.1.2.1
Nicaragua | Unidades de Salud (puestos, centros, hospitales primarios) que cuentan con el equipamiento de insumos básicos establecidos en la norma de atención de niños menores de 5 años vigente en Diciembre de 2011 | Distribución y seguimiento a disponibilidades de equipamiento básico para atención (actividad del Préstamo de contrapartida) | T2 2013 | Pais, BID | Cumplido | Bienes en proceso de recepción y su distribución está conforme planeado. MINSA está monitoreando disponibilidades a nivel de CENTROS MUNICIPALES. |  |  | 2.1.2.4
Nicaragua | Parteras y Brigadistas entrenados en ECMAC y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Recepción y entrega de materiales para el maletín de red comunitaria (incluye ECMAC) | T2 2013 | Pais, BID | Cumplido |  |  |  | 1.4.4.2.2
Nicaragua | Mujeres embarazadas que se albergan en las Casas Maternas, que tuvieron acceso a materiales educativos y a actividades de capacitación reportadas al centro de salud de acuerdo a los lineamientos de supervisión y monitoreo contenidos en el Reglamento Operativo | Recepción y pago de maletas pedagógicas para las parteras por actividades educativas en las Casas Maternas | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  |  |  | 1.3.2.2
Nicaragua | Auxiliares de enfermería y agentes comunitarios (parteras y brigadistas de salud) entrenados en el manejo comunitario del neonato enfermo y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Negociación de la propuesta de capacitación de auxiliares de enfermería y agentes comunitarios (parteras y brigadistas de salud) entrenados en el manejo comunitario del neonato enfermo | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Retrasado | Ver hito anterior, fila 15. Fecha acordada en plan de trabajo con MSH para el inicio del entrenamiento: 18 de octubre de 2013. Permitirá dar cumplimiento al indicador de desempeño, pero reto operativo: disponibilidad de materiales a tiempo, solución: aprobación de comparación de precio y plazo de cotización corto (3 días hábiles) aún que el monto sobrepase el umbral. |  |  | 1.5.2.2
Nicaragua | Auxiliares de enfermería y agentes comunitarios (parteras y brigadistas de salud) entrenados en el manejo comunitario del neonato enfermo y con constancia de entrenamiento emitida por el MINSA de acuerdo con la programación y al momento de la medición | Inicio de Monitoreo de la Capacitación | T2 2013 | Pais, BID | Retrasado | Ver hitos anteriores, fila 15 y fila 20. Fecha acordada en plan de trabajo con MSH para el inicio del entrenamiento: 18 de octubre de 2013. Permitirá dar cumplimiento al indicador de desempeño, pero reto operativo: disponibilidad de materiales a tiempo, solución: aprobación de comparación de precio y plazo de cotización corto (3 días hábiles) aún que el monto sobrepase el umbral. |  |  | 1.5.3.2
Nicaragua | Establecimiento de las normas y los lineamientos de la plataforma comunitaria de nutrición a nivel nacional basada en evidencia | Ajustes eventuales a la norma si hay comentarios BID. | T3 2013 | Pais, BID | En Proceso | Comentarios recibidos de la UC, propuesta de respuesta adjunta. Hay importantes ajustes que pedir - pero son alcanzables si explicamos las recomendaciones y acompañamos los ajustes. Meri y Emma entregarán la respuesta del Banco directamente a la Dirección Superior del MINSA y ya tenemos a una nutricionista de muy buen nivel contratada por otra operación, quién apoya desde adentro del MINSA, propondremos que coordine el proceso de ajuste a la norma. | Ver recomendación fila 6 |  | NA | 9.1.3.
Nicaragua | Unidades de Salud (puestos, centros, hospitales primarios) que cumplen con la normativa de cadena de frío vigente en diciembre de 2011 para la gestión de vacunas | Gira de Supervisión de Cadena de Frío, disponibilidad de anticonceptivos e insumos COE | T3 2013 | Pais, BID | En Proceso |  |  |  | NA | 9.3.1
Nicaragua | Unidades de salud (puestos, centros, hospitales primarios) con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo de la norma vigente (inyectables, condón (o preservativo), orales, DIU, método permanente, según el caso ) | Gira de Supervisión de Cadena de Frío, disponibilidad de anticonceptivos e insumos COE | T3 2013 | Pais, BID | En Proceso |  | No se ha compartido los datos parciales de línea de base de la macro-evaluación, pero NO SON BUENOS en cuanto a abastecimiento de medicamentos y anticonceptivos. |  | NA | 9.3.1
Nicaragua | Centros de Salud y hospitales autorizados por MINSA para ofrecer COE , que cuentan con los insumos necesarios para esos cuidados según la norma de los COE vigente en marzo de 2012 | Gira de Supervisión de Cadena de Frío, disponibilidad de anticonceptivos e insumos COE | T3 2013 | Pais, BID | En Proceso |  |  |  | NA | 9.3.1
Nicaragua | Puestos, centros de salud y hospitales primarios que cumplen con el equipamiento básico establecido en las normas de salud vigentes en diciembre de 2011 para la atención prenatal y del puerperio | Distribución y seguimiento a disponibilidades de equipamiento básico para atención (Compra con contrapartida) | T3 2013 | Pais, BID | En Proceso | Equipamiento básico comprado (adjudicado a fines de agosto según planificado, distribución será entre septiembre y noviembre). |  |  |  | 2.1.2.4
Panama | Inclusión del zinc para el tratamiento de la diarrea infantil a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar la verificación. | Conformación de Equipo Técnico Departamento Salud Nutricional (Nacional y Regional) para la inclusión del zinc para tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años en la norma o guía o protocolo de atención. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Panama | Población que vive en comunidades que cuentan con un plan de mejoramiento del saneamiento comunitario y calidad del agua. | Inicio del proceso de revisión de TdR para la contratación de la firma responsable del estudio de Mecanismos y Abastecimientos de Agua en Hogares. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | El avance dependerá de los lineamientos de Asisitencia Técnica
Panama | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el MO. | Conformación de Comité Técnico y elaboración del plan de trabajo para el Análisis de Demanda de Métodos de PF. | T1 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | El avance depende de la suscripción de convenios con las Direcciones Regionales de Salud y Proveedores
Panama | Inclusión del zinc para el tratamiento de la diarrea infantil a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar la verificación | Propuesta de Normativa (tomado de base la de la OMS) para la inclusión del zinc para tratamiento de la diarrea en niños menores de 5 años en la norma o guía o protocolo de atención. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Panama | Población que vive en comunidades que cuentan con un plan de mejoramiento del saneamiento comunitario y calidad del agua. | No objeción del Banco al informe de evaluación del proceso de contratación de la firma responsable del estudio de Mecanismos y Abastecimientos de Agua en Hogares. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido
Panama | UBAs que cuentan con consolidado mensuales de AINC en el que el 80% de los niños menores de 24 meses nominalizados están registrados. | Revisión y firma del informe de selección por la Comisión Evaluadora de la contratación de la Asistencia Técnica para la Implantación de la Extensión operativa del AIN-C. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | El avance depende de la suscripción de convenios con las Direcciones Regionales de Salud y Proveedores
Panama | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención adecuada del parto no complicado de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el MO. | Elaboración del Plan de Habilitación de Instalaciones para la identificación e implementación de Servicios CONE Básicos y Completos en la red obstétrica neonatal según estándares de acceso y poblacionales. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | En el mes de Julio se entregrar el primer pago al los lugares del SM2015
Panama | Unidades Básicas de Atención (UBAs) que cuentan con personal calificado3 para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones (MO). | Elaboración del Plan de Habilitación de Instalaciones para la identificación e implementación de Servicios CONE Básicos y Completos en la red obstétrica neonatal según estándares de acceso y poblacionales. | T2 2013 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Esta en proceso de revision del MS
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Acordar especificaciones técnicas con el BID para la adqusciión de métodos de planificación familiar | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | EN PROCESO
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil (micronutrientes, zinc, tratamiento para parásitos, SRO) | Estimación de la demanda ajustada de suplementos nutricionales, antiparasitarios y zinc de acuerdos a fines y objetivos | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | EN PROCESO
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para realizar controles prenatales de acuerdo al protocolo de atención y nivel de resolución según la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención) | Necesidades identificadas en el Plan de Habilitación de Instalaciones, aprobadas por el MINSA central | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | EN PROCESO
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para realizar controles prenatales de acuerdo al protocolo de atención y nivel de resolución según la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención) | Aprobación de Planes Iniciales por parte del MINSA central | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | CUMPLIDO
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Conformación de Equipos y áreas de intervención de MC | T3 2013 | Pais, BID, Donantes | EN PROCESO
Panamá | Población que vive en comunidades que cuentan con un plan de mejoramiento del saneamiento comunitario y calidad del agua. | Firma de Compromiso para la implementación del plan comunitario para el agua segura entre el Grupo Organizado de la Comunidad y UBA | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | Población que vive en comunidades que cuentan con un plan de mejoramiento del saneamiento comunitario y calidad del agua. | Inicio consultoría para el diseño de esquemas de incentivos (Solicitud de PNA) | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Desarrollo de inversiones menores para aplicar el modelo de gestión de abastecimiento de métodos de PF | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Distribución de Métodos Modernos de PF en las UBAs | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Distribución de Equipo para el uso del sistema de información LS-SUMA a nivel de UBAS y periféricos | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención adecuada del parto no complicado de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Presentación del informe de Cuatrimestral de la implementación del pago per-cápita | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención adecuada del parto no complicado de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Elaboración de la sistematización y propuesta preliminar de lineamientos técnicos y pautas para creación, funcionamiento, gestión, coordinación con servicios de salud (red fija apta), monitoreo y evaluación de casas maternas | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención infantil (micronutrientes, zinc, tratamiento para parásitos, SRO) | Aprobación de entregables para el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento de Nutrición por parte del departamento de provisión general de salud y planificación | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Actualización de normas, guías y protocolos clínicos en atención materna y neonatal para CONE | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá |  | Manual de Auditoria Social aprobado por parte del Minsa | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá |  | Mapeo de indicadores actuales por nivel de gestión (nacional y regional) | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá |  | Diseño de Encuestas de salida para cada atención / visita (instrumento y aplicación en cada visita), Retroalimentación de las comunidades en el proceso mismo de atención. | T4 2013 | Pais, BID, Donantes
Panamá | Establecimiento del mecanismo de entrega y supervisión de incentivos para promotores, monitoras AIN-C[5], mujeres y acompañante (para parto), comités comunitarios en el reglamento operativo de la provisión del PAISS+N | Documento de diseño de los incentivos comunitarios | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Panamá | Establecimiento del mecanismo de entrega y supervisión de incentivos para promotores, monitoras AIN-C[5], mujeres y acompañante (para parto), comités comunitarios en el reglamento operativo de la provisión del PAISS+N | Documento de diseño de los incentivos comunitarios | T5 2014 | Pais, BID, Donantes
Panamá | Establecimiento del mecanismo de entrega y supervisión de incentivos para promotores, monitoras AIN-C[5], mujeres y acompañante (para parto), comités comunitarios en el reglamento operativo de la provisión del PAISS+N | Diseño de la estrategia de comunicación y materiales para cambio de comportamiento para incentivar demanda de servicios materno-infantiles en las comarcas indígenas y zonas rurales dispersas, con enfoque de género e interculturalidad. | T5 2014
Panamá | Inclusión del zinc para el tratamiento de la diarrea infantil a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar la verificación | Distribución de suplementos nutricionales, desparasitantes, SRO y Zinc | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Distribución e Instalación de Equipamiento de apoyo al ciclo de recepción logístico de PF | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Aprobación de Productos del Modelo de Gestión del abastecimiento de métodos de PF por parte de CODIPRO-BID | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Distribución e Instalación de Equipamiento para la adecuación intercultural de casas maternas y albergues | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para la atención adecuada del parto no complicado de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Presentación del informe de Cuatrimestral de la implementación del pago per-cápita | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Diseño del componente CONE para el MINSA adecuada a las comarcas indígenas | T5 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Propuesta del Modelo de Consejería en PF con enfoque de género y con pertinencia cultural. | T5 2014
Panamá | Establecimiento del mecanismo de entrega y supervisión de incentivos para promotores, monitoras AIN-C[5], mujeres y acompañante (para parto), comités comunitarios en el reglamento operativo de la provisión del PAISS+N | Inicio de la Incorporación del mecanismo de entrega y supervisión a Comités Comunitarios en el Reglamento de Provisión | T6 2014
Panamá | Establecimiento del mecanismo de entrega y supervisión de incentivos para promotores, monitoras AIN-C[5], mujeres y acompañante (para parto), comités comunitarios en el reglamento operativo de la provisión del PAISS+N | Documento final de diseño y operación de incentivos comunitarios. | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Distribución e Instalación de Equipamiento para planes de Parto y desarrollo de obras menores | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Desarrollo de inversiones menores para la adecuación intercultural de casas maternas y albergues | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Adecuaciones locales bajo enfoque intercultural en casas maternas o albergues en el marco CONE. Incluye arreglos menores de ambientes. Vinculado o en correlación con la adecuación de las salas de parto | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Inicio de Planes de implementación del modelo de consejería diseñado y desarrollo de competencias a las distintas audiencias | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con abastecimiento de métodos modernos de planificación familiar (oral, inyectable, condón, DIU) medido de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones | Ajustes finales de acuerdo a validación, del manual de procedimientos de consejería PF con sus respectivos materiales educativos y bocetos de comunicación (en español y 3 idiomas Indígenas) aprobados por autoridades. | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para realizar controles prenatales de acuerdo al protocolo de atención y nivel de resolución según la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención) | Distribución de Equipos e Insumos Básicos para servicios CONE | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con los insumos necesarios para realizar controles prenatales de acuerdo al protocolo de atención y nivel de resolución según la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones (insumos y equipos definidos en el Manual de Operaciones de acuerdo al nivel de atención) | Distribución de Equipos de laboratorio relativo a CONE | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con los planes de parto correspondientes a las comunidades bajo su responsabilidad (acuerdo inicial entre los servicios de salud y las autoridades comunitarias + lineamientos definidos del plan comunitario de parto) verificado en la comunidad | Planes de Implementación de la estrategia de comunicación Para cambio de comportamiento para incentivar demanda de servicios materno-infantiles. | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Validación / Ajustes de la propuesta del componente CONE para las comarcas indígenas | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Elaboración del plan de implementación del componente CONE para las comarcas indígenas y zonas rurales dispersas. | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Delimitación y dimensionamiento de la(s) Red(es) de Atención Obstétrica Neonatal en el marco de los CONE | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Elaboración, aprobación del Plan de MCC acotado a CONE y PF para las redes de servicios de las áreas focalizadas | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Diseño de curricula del plan de desarrollo de competencias CONE | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Establecimiento del modelo de atención y provisión de CONE y PF para las áreas focalizadas | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Propuesta de Plan de Implementación del modelo de atención y provisión de CONE y PF para las áreas focalizadas | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Elaboración de la propuesta preliminar de modulo de sensibilización cultural y de género para el personal de salud (Plan de capacitación integral CONE). | T6 2014
Panamá | UBAs que cuentan con personal calificado para atender parto 24/7 de acuerdo a la norma de salud del MINSA vigente al momento de realizar el Manual de Operaciones | Diseño, diagramación y elaboración base de instrumentos, guías y materiales del modulo validado de sensibilización cultural y de género | T6 2014
Panamá |  | Elaboración del diagnóstico y propuesta de mejora de los mecanismos de recolección, análisis y reporte de datos a nivel nacional y por nivel de atención | T6 2014