|  |  |
| --- | --- |
| logo_saludmesoam.png | logo-del-BID.jpg |

**División de Protección Social y Salud, SCL/SPH**  
**Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, SM2015**  
**Conclusiones de la reunión realizada el: 23 de Abril de 2014**  
  
**Operación:** CR-G1001  
**Tipo de Reunión:** Seguimiento Mensual de la Ejecución  
**Participantes:** Rafael Soares, Ferdinando Regalia, Emma Iriarte


  

**AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuándo fue la última vez que actualizó los datos?** | **Avances Fisicos Planificados (Meta Ejecución)** | **Avances Físicos Reales (Avance en la ejecución real)** | **Avances Financieros Planificados (Ejecución financiera planificados)** | **Avances Financieros Actuales (Ejecución financiera real)** | **Monto Desembolsado** |
|  | 27.0% | 24.0% | 5.0% | 8.0% | 30000.0 |

**Gráficos del Tablero de Control**



**ALERTAS TEMPRANAS Y ESTADO DE LOS HITOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de Pago** | **Hito** | **Trimestre** | **Audiencia** | **Estado Actual** | **Alerta/Notas** | **Recomendación** | **Acuerdo** |
| n/a | Suscripción de convenios/acuerdos interinstitucionales | 2013T2 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Las instituciones que deberán estar formalmente vinculadas mediante convenio para la ejecución y monitoreo conjunto de las acciones contempladas en el proyecto, han tomado más tiempo del previsto en definir los términos de su participación, validando a lo interno de cada una y en instancias de negociación intersectorial, las definiciones sobre prestaciones, modalidades de atención y arreglos de ejecución. Los acuerdos están plasmados en el Manual Operativo, técnico administrativo y jurídico de las instituciones que son la base a lo cual se elaborarán los textos de los convenios. Sin embargo, hay acuerdos entre las autoridades de las instituciones de iniciar el proyecto mientras se tramitan los convenios. Hay un convenio marco entre el PANI y el MS el cual se adaptara a las necesidades actuales. Hay un borrador del convenio CCSS y el MS. | Se cuenta con el borrador final del convenio con la CCSS y ha sido remitido a esa institución para su trámite correspondiente. Están en revisión los borradores de las otras instituciones. Se enviaran al Banco los 4 convenios interinstitucionales en cuanto estén firmados |  |
| Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Adjudicacion diagnóstico para readecuación de EBAIS | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | En ejecución |  |  |
| EBAIS que cuentan con atención programada para las personas adolescentes (horas designadas para adolescentes) | Divulgación de los horarios diferenciados | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Se ha comprobado la difusión está en 9 de 11 Áreas de Salud del proyecto | Se ha solicitado a las UCLs un informe de la divulgación de horarios de los EBAIS |  |
| EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Diálogo interinstitucional para definir métodos anticonceptivos adecuados para las personas adolescentes | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Se han definido los tres métodos a adquirir: Mesigyna injectable mensual (50 mg norethisterone enanthato y 5 mg estradiol valerato) Jadelle implante 75 mg of levonorgestrel Mirena, DIU con levonorgestrel |  |  |
| Funcionarios de los EBAIS sensibilizados para brindar atención integral diferenciada amigable y de calidad a las personas adolescentes. | Términos de referencia selección de firma para sensibilización a funcionarios en SSR | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Lista corta elaborada en proceso de licitación |  | 1.8.1.1 |
| EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Adjudicacion consultoría para actualziar normas y protocolos adolescentes embarazadas | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Es una actividad que está realizando la Empresa de Asistencia Técnica MSH. |  |  |
| Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Términos de referencia selección consultora para asistencia técnica UCL`s | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Publicada en el diario oficial la solicitud de expresiones de interés. En proceso de licitación. |  |  |
| EBAIS que disponen de registros y generan reportes de estadísticas sobre adolescentes para la UCL de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa | Diagnóstico de necesidades de información | 2013T3 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Es una actividad que está realizando la Empresa de Asistencia Técnica MSH. Se presentó el diagnóstico situacional el miércoles 11/12/13 en videoconferencia con el BID. | Es problema de planificación y se subestimo el tiempo de ejecución de las actividades |  |
| EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Adjudicación consultoría para actualización normas y protocolos | 2013T4 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Es una actividad a realizar por la Empresa de Asistencia Técnica. |  | 1.5.1.13 |
| EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Especificaciones técnicas sobre métodos anticonceptivos a adquirir | 2013T4 | Pais, BID, Donantes | Cumplido | Se tienen las especificaciones técnicas. Se tiene el acuerdo para seguir adelante en la adquisición por parte de la Ministra de Salud |  |  |
| Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud, detectar casos de alto riesgo y acercar servicios de salud a las comunidades. | términos de referencia formación de líderes y promotores comunitarios | 2013T4 | Pais, BID, Donantes | Retrasado | Actividad reprogramada para enero 2014 |  |  |
| Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Adjudicación consultoría para asistencia técnica UCL`s | 2013T4 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Actividad reprogramada para febrero 2014 |  |  |
| EBAIS que disponen de registros y generan reportes de estadísticas sobre adolescentes para la UCL de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa | Distribución y puesta en operación de los registros en EBAIS | 2013T4 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Actividad reprogramada para enero 2014 |  |  |
| Sedes de EBAIS que cuentan con espacios físicos con condiciones de confidencialidad y privacidad en la atención a los y las adolescentes, de acuerdo al estándar mínimo definido en el Manual Operativo | Recepción diagnóstico para readecuación de EABIS | 2014T5 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Primer producto recibido y pagado, la verificacion del numero de sedes se hara la semana del 13-17 de enero. |  |  |
| EBAIS que cuentan con la normativa de atención integral de las personas adolescentes con enfoque intercultural y acorde al marco filosófico del proyecto de acuerdo al Manual Operativo | Revisión de normativas y protocolos | 2014T5 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Es una actividad que está realizando la Empresa de Asistencia Técnica MSH. |  |  |
| EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Revisión de normativas y protocolos | 2014T5 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Entregado el primer producto del contrato. En revision posterior a la presentacion a los grupos tecnicos del pais |  |  |
| EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Diseño de módulos educativos para consejería SSR | 2014T5 | Pais, BID, Donantes |  | Parte del contrato con la Firma de Asistencia Tecnica |  |  |
| EBAIS que cumplen con la normativa de consejería en SSR y cuentan con material educativo de apoyo necesario para consejería, educación y atención diferenciada para adolescentes | Capacitación en Consejería en SSR | 2014T5 | Pais, BID, Donantes |  | Depende del contrato con la Firma de Asistencia Tecnica |  |  |
| EBAIS con disponibilidad permanente de métodos modernos de planificación familiar de acuerdo con la norma (inyectables, condón , orales, DIU, según el caso) | Notificación a oferentes métodos anticonceptivos a adquirir | 2014T5 | Pais, BID, Donantes |  | Se ha identificado posible adquisicion por UNFPA |  |  |
| EBAIS que cuentan con los instrumentos para detección temprana de riesgos asociados al comportamiento reproductivo de la población adolescente | Especificaciones técnicas impresión de diversas normas para consejería en SSR | 2014T5 | Pais, BID, Donantes |  | Depende del contrato con la Firma de Asistencia Tecnica |  |  |
| Líderes comunitarios capacitados para hacer promoción de la salud, detectar casos de alto riesgo y acercar servicios de salud a las comunidades. | Adjudicación consultoría en formación de líderes y promotores comunitarios | 2014T5 | Pais, BID, Donantes | Retrasado | Se revisará en reunión de comisión técnica del 22 de enero. Pendiente solicitud de Materiales. |  |  |
| Unidades de Coordinación Locales intersectoriales (UCL) , conformadas e implementando planes locales según el Manual Operativo | Formulación de planes locales de UCL`s | 2014T5 | Pais, BID, Donantes | En proceso | Con apoyo de la consultora internacional Debora Solis. La invitacion a las empresas se hara a |  |  |