

**División de Protección Social y Salud, SCL/SPH**  
**Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, SM2015**  
**Conclusiones de la reunión realizada el: 21 de Marzo de 2014**  
  
**Operación:** ES-G1001  
**Tipo de Reunión:** Seguimiento Mensual de la Ejecución  
**Participantes:** Rafael Soares, Ferdinando Regalia, Emma Iriarte


  

**AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuándo fue la última vez que actualizó los datos?** | **Avances Fiscos Planificados (Meta Ejecución)** | **Avances Físicos reales (Avance en la ejecución real)** | **Avances financieros planificados (Ejecución financiera planificados)** | **Avances financieros actuales (Ejecución financiera real)** | **Monto Desembolsado** |
| 21 de Marzo de 2014 | 100.0% | 78.0% | 100.0% | 0.734358974359% | 4875000.0 |

**Gráficos del Tablero de Control**



**ALERTAS TEMPRANAS Y ESTADO DE LOS HITOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de Pago** | **Hito** | **Trimestre** | **Audiencia** | **Estado Actual** | **Alerta/Notas** | **Recomendación** | **Acuerdo** |
| Número de unidades comunitarias de salud familiar que cuentan con refrigerador o caja fría para la conservación adecuada de vacunas | Contrato firmado enviado al BID para refrigeradores o caja frías para la conservación adecuada de vacunas | 2013T2 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  | La compañia que se identifico originalmente pide que se haga el pago completo por adelantado. El Ministerio no lo puede hacer debido a las politicas internas. | Se encontro proveedor de refrigeradores hibridos, se espera abrir oferta tecnica el 19 de julio. |
| Revisión de la política nacional para la distribución de micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | Envío de contrato firmado al BID para micronutrientes en polvo en niños de 6 a 23 meses | 2013T2 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  | Falta de oferta consistente con la normativa del ministerio | Ya se revisaron y aprobaron las especificaciones tecnicas y empaque de los MNP ofrecidos por firma Guatemalteca. Se esta haciendo una cotizacion para que el BID done a traves de cooperacion tecnica los primeros US$20,000 (equivalentes a 230,000 sobres) mientras en el ministerio se hacen las modificativas para permitir la compra interna |
| Número de unidades comunitarias de salud que cuentan con los insumos necesarios para la atención prenatal | Recepción de informe de evaluación de los ofertas para medicamentos necesarios para la atención prenatal | 2013T2 | Pais, BID, Donantes | Cumplido |  | Los tiempos de entrega de medicamentos estan cerca de no cumplir la meta de desempeño | Se esta haciendo la negociacion por contrato y medicamento para priorizar la entrega de medicamentos relacionados con salud materno infantil en las unidades de salud. |